## Hoja1
Actividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Recolección de datos, definición de secciones | 100%
Estructura HTML, estilización con CSS/Bootstrap, maquetado responsive |  | 100%
Implementación de formulario de cálculo en JavaScript |  |  | 100%
Integración y visualización tabular del CSV histórico |  |  |  | 100%
Implementación del dashboard con Python (barras, líneas, área) |  |  |  |  | 100%
Pruebas de funcionalidad, visualización en móviles, ajuste de diseño | [5 empty] | 100%
Publicación del proyecto y presentación final | [6 empty] | 100%
| 24-abril a 30-abril 2025 | 1-may a 7-may 2025 | 8-may a 14-may 2025 | 15-may a 21-may 2025 | 22-may a 28-may 2025 | 29-may a 4-jun 2025 | 05-jun a 11-jun 2025
Semanas